הזמנה להציע הצעות בהליך מספר 1

לקביעת תעריף/ים למכירת חשמל ממיתקן/ני ייצור בטכנולוגיה פוטו-וולטאית שיחוברו למתח עליון

- מבוא

  - בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן: "החוק") ויתר סמכויותיה על פי דין, ולאחר קיום שימוע כדין, מפרסמת בזאת רשות החשמל (להלן: "הרשות") הליך תחרותי לקביעת תעריף/ים לחשמל ממיתקן/ני ייצור בטכנולוגיה פוטו-וולטאית שיחובר/ו למתח עליון (להלן: "ההליך").

  - במסגרת ההליך, הרשות מזמינה הצעות לתעריף למכירת חשמל אשר ייוצר במתקני ייצור בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בעלי הספק מותקן העולה על 10 מגה-וואט (להלן: "המיתקן/ים") אשר יוקמו בשטח ישראל (לא כולל שטחי יהודה ושומרון) ויחוברו לרשת ההולכה (מתח עליון).

  - התעריף אשר ייקבע בהליך יהיה ייחודי לכל מיתקן, בהתאם להצעה הזוכה לגבי אותו מיתקן (להלן, לגבי כל מיתקן: "התעריף"), ויעמוד בתוקפו לתקופה של 22 שנים שתחילתן במועד ההפעלה המסחרית של המיתקן, כמפורט להלן.

  - על  חיבור המיתקנים לרשת יחולו הוראות סימן י בפרק ג של אמות המידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני, המצ"ב כנספח ט להזמנה זו (להלן: "אמות המידה להליך").

  - הליך זה הינו הליך ראשון מבין מספר הליכים דומים אשר בכוונת הרשות לפרסם עד סוף שנת 2019. בהליכים התחרותיים הבאים הרשות עשויה לקבוע הוראות שונות מההוראות שבהזמנה זו ובנספחיה.

  - מובהר כי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, והתקנות לפיו, אינם חלים על הליך זה.

  - מובהר כי על ההליך יחולו אך ורק הוראות הזמנה זו, אמות המידה שפרסמה הרשות, כל הנספחים המצורפים להזמנה זו וכן ההבהרות שיישלחו לפי סעיף  ‏7.4, ואין להסתמך על כל אמירה בעל פה או בכתב של כל גורם שהוא לרבות מגורמי הרשות, לפני או אחרי פרסום הזמנה זו. בכל מקרה של סתירה בין אמות המידה לבין להליך הוראות הזמנה זו, נספחיה וההבהרות, יגברו אמות המידה להליך.

- הגדרות:

## בהזמנה זו תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם.

  - "אישור הפעלה מסחרית", לגבי כל מיתקן – אישור בכתב מאת בעל רישיון ההולכה למבקש החיבור, הקובע כי התקיימו כל התנאים הנדרשים להפעלה מסחרית של המיתקן (לפי סעיף 35מב(א) לאמות המידה להליך);

  - "הודעת זכייה" – הודעה לפי טופס הודעת הזכייה המצורף כנספח ח' להזמנה זו, אשר תימסר לכל אחד מן הזוכים בהליך ותאפשר לזוכה להמשיך בהליך החיבור של המיתקן לרשת ההולכה בגובה ההספק המעודכן שבו זכה. הודעת הזכייה תהא ייחודית לכל זוכה, לגבי המיתקן/ים שהציע בהצעתו;

  - "היתכנות חיבור" – לגבי כל מתקן, יכולת התחברות לרשת במתח עליון, כפי שקבעה חח"י בהתבסס על הבקשה לבדיקת חיבור שהגיש המציע, בפרק זמן שלא יעלה על 48 חודשים ממועד הודעת הזכייה.

  - "ההספק המוצע של המיתקן", לגבי כל מיתקן – ההספק (AC) שהציע המציע בהצעתו;

  - "ההספק המינימלי של המיתקן", לגבי כל מיתקן – ההספק המינימלי אשר לגביו יתחייב המציע להקמת המיתקן בתעריף שהציע, אשר לא יפחת מ-10 מגה-וואט;

  - "ההספק המעודכן של המיתקן", לגבי כל מיתקן – ההספק המעודכן של המיתקן, כפי שיקבע במהלך בדיקות הבקשה לבדיקת חיבור לפי אמות המידה; ההספק המעודכן של המיתקן יכול שיהיה נמוך מההספק המוצע של המיתקן.

  - "ההספק הנומינלי של המיתקן",  לגבי כל מיתקן – ההספק המצרפי של המודולים (DC) במיתקן; ההספק הנומינלי יהיה גדול או שווה להספק המעודכן של המתקן.

  - "חח"י" – חברת החשמל לישראל בע"מ;

  - "מועד ההפעלה המסחרית", לגבי כל מיתקן – המועד שבו נתן בעל רישיון ההולכה למבקש החיבור אישור הפעלה מסחרית;

  - "המועד המחייב" –  לגבי כל מיתקן, המועד להגשת אישור הפעלה מסחרית, אשר יחול במאוחר מבין המועדים הבאים: מועד החיבור שקבע מנהל המערכת בתשובה החיובית להיתכנות החיבור או המועד שביקש המציע לחיבור המתקן, ובלבד שלא יעלה על 48 חודשים ממועד מסירת הודעת הזכייה לזוכה;

  - "המועד המחייב המרבי" – לגבי כל מיתקן, המועד האחרון להגשת אישור הפעלה מסחרית , אשר יחול 6 חודשים לאחר המועד המחייב לאותו מיתקן;

  - "המועד הקובע" – המועד שבו שלחה הרשות הודעות למועמדים לזכייה, כמפורט להלן;

  - "מציע" – יחיד או תאגיד (חברה או שותפות) המגיש הצעה בהליך זה;

  - "סף הדירוג" –לגבי תאגידים בנקאיים וחברות ביטוח ישראליות: דירוג אשראי מקומי (דירוג טווח ארוך או דירוג מנפיק) AA- לפחות אשר נקבע על ידי חברת הדירוג "מעלות –Standard & Poor's ", או דירוג  Aa3לפחות אשר נקבע על ידי חברת הדירוג "מידרוג" בע"מ. לגבי תאגידים בנקאיים זרים או חברות ביטוח זרות: דירוג אשראי (דירוג טווח ארוך או דירוג מנפיק) בינלאומי של "A-/A3" לפחות אשר ניתן בידי 2 מתוך 3 חברות הדירוג הבינלאומיות המובילות (S&P/Moody’s/Fitch) או בעל דירוג "A/A2" לפחות אשר ניתן בידי אחת מחברות דירוג אלו.

  - "תכנית" – תכנית מאושרת למיתקן לפי חוק התכנון והבנייה;

  - "תנאים לקיומה של תכנית" – התנאים הבאים במצטבר: (1) כל התנאים הקבועים בסעיף 9.4 להוראות תמ"א 10/ד/10/1 (2) החיבור למתח עליון אפשרי סטטוטורית מתוקף התוכנית החלה במקום. בהתאם למגבלה בסעיף 10.6 להוראות התמ"א;

  - "תקופת התעריף" – לגבי כל מיתקן, תקופה של 22 שנים שתחילתן במועד ההפעלה המסחרית של המיתקן.

- לוח הזמנים להליך:

  - המועד האחרון לבקשת הבהרות:	יום 19.8.18 בשעה 14:00.

  - מועד הגשת ההצעות: יום 3.10.18 עד השעה 16:00.

  - המועד הקובע (משוער):  31.3.19.

- מסמכי ההליך:

## להליך זה מצורפים, כחלק בלתי נפרד הימנו, המסמכים הבאים (הזמנה זו והמסמכים המצורפים לה יכונו להלן "מסמכי ההליך"):

| ## 4.1 | ## נספח א' | ## טופס פרטי המציע |
| --- | --- | --- |
| ## 4.2 | ## נספח ב' | ## נוסח הצהרת המציע |
| ## 4.3 | ## נספח ג' | ## טופס הצעת המחיר |
| ## 4.4 | ## נספח ד' | ## נוסח תצהיר אודות תכנית |
| ## 4.5 | ## נספח ה' | ## נוסח תצהיר בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום הליך |
| ## 4.6 | ## נספח ו' | ## נוסח ערבות ההצעה |
| ## 4.8 | ## נספח ז' | ## נוסח ערבות ההקמה |
| ## 4.9 | ## נספח ח' | ## טופס הודעת זכייה |
| ## 4.10 | ## נספח ט' | ## אמות המידה להליך ותעריפים חדשים שנקבעו לצורך ההליך |
| ## 4.11 | ## נספח י' | ## נוסח הסכם לרכישת חשמל ("PPA") |
| ## 4.12 | ## נספח י"א | ## נספח רישוי |
| ## 4.13 | ## נספח י"ב | ## טופס בקשה לרישיון ייצור חשמל לזוכה |

- הוראות כלליות

  - בהליך זה תבחר הרשות לפחות זוכה אחד ביחס למיתקן אחד, בכפוף ליתר הוראות הזמנה זו.

  - התעריף שייקבע בהליך לכל אחד מן המיתקן/ים, בהתאם להצעה/ות הזוכה/ות לגבי אותו מיתקן, יעמוד בתוקף לתקופת התעריף, כשהוא צמוד בהתאם לנוסחת ההצמדה שהזוכה ביקש.

  - הרשות תיתן לכל זוכה הודעה על זכייתו לפי טופס הודעת הזכייה המצ"ב כנספח ח' להזמנה זו, אשר תאפשר לו לפעול מול הגורמים הרלוונטיים בכל הנדרש למימוש זכייתו. הרשות תעביר עותקים מהודעות הזכייה גם לחח"י ולרשות מקרקעי ישראל. בהודעת הזכייה יצוינו ההספק המעודכן של המיתקן, שבו זכה המציע, התעריף הייחודי לו (אשר הוצע על ידו),ונוסחת ההצמדה הקבועה לו.

  - על כל זוכה לממש את ההספק שנקבע לו ולהביא להפעלה מסחרית של מיתקן אחד או מספר מיתקנים, בהספק שנקבע לו, עד למועד המחייב המרבי.

  - מיתקנים שיוקמו מכוח הליך זה יחויבו ברישיון בהתאם לקבוע בחוק.

  - לאחר קבלת הודעת הזכייה, יהא המציע (להלן בסעיף זה: "הזוכה המקורי") רשאי להעביר את זכויותיו לפי הודעת הזכייה, כולן או חלקן, לאחר, בכפוף להוראות אלה:

    - מימוש הזכייה ייעשה באמצעות המיתקן הכלול בהצעה הזוכה. לא תתאפשר הקמת מיתקן השונה מהמיתקן הכלול בהצעה הזוכה.

    - האחריות להקמה ולהפעלה מסחרית של המיתקן/נים בהתאם להודעת הזכייה חלה על הזוכה המקורי בלבד ואיננה ניתנת להעברה עד לקבלת אישור הרשות על כך, כמפורט בסעיף ‎17.2.3 להלן.

    - מבקש ערבות ההקמה, כהגדרתה בסעיף 15.3 להלן, ייוותר הזוכה המקורי. ערבות ההקמה לא תהא ניתנת להעברה לאחר או להחלפה.

## מובהר כי כל ההוראות אשר יחולו על הזוכים בהליך, יחולו אף על נעברים כמפורט בסעיף זה, ככל שיהיו.

- תנאים מקדמיים להשתתפות בהליך

  - המציע הוא יחיד או תאגיד שהתאגד ורשום כדין (ואם הוא שותפות עליו להיות שותפות רשומה) ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי חדלות פירעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים.

  - אם המציע הוא ישות ישראלית, עליו להיות בעל אישור תקף בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

  - ההספק המוצע ביחס לכל מיתקן הכלול בהצעה עולה על 10 מגה-וואט.

  - ערבות הצעה

    - להבטחת הצעתו על המציע לצרף ערבות אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי הדירה, מאת תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או מחברת ביטוח ישראלית המופיעה ב"רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות" המפורסמת בהוראות החשב הכללי במשרד האוצר (הודעה מספר ה.7.7.1.3), או מתאגיד בנקאי זר או מחברת ביטוח זרה אשר עומדים בסף הדירוג, בנוסח המצורף כנספח ו להזמנה זו (להלן: "ערבות ההצעה"). ערבות ההצעה תהא בסכום של 100 ש"ח, 28 דולר או 23 יורו לכל קילו-וואט מוצע, בלתי מוגבלת בתנאים, לפירעון עם דרישה לשם הבטחת קיום ההצעה. אם יגיש המציע יותר מהצעה אחת, כמפורט בסעיף 8.7 להלן, על ערבות הצעתו להיות תואמת את סך ההספק המוצע של כל ההצעו, במצטבר. ערבות ההצעה תהא לפקודת רשות החשמל, ותוקפה יהא עד ליום 31.3.19. לבקשת הרשות, המציע יאריך את ערבות ההצעה לפי הצורך, כל עוד הצעתו בתוקף.

    - לתשומת לב המציעים, על פי פסיקת בתי המשפט, מרבית הפגמים בנוסח הערבות הינם פגמים מהותיים המובילים לפסילת ההצעה, בלא אפשרות לתקנה; לפיכך על המציעים לוודא שערבות ההצעה תהיה בנוסח הנדרש, בלא תוספות או גריעות כלשהן.

- הבהרות

  - להלן פרטי איש הקשר מטעם הרשות שעמו יש להתקשר בכל עניין הנוגע להליך:

## שם: גב' אסנת מרום

## טלפון: 02-6217109

## פקס: 02-6217122

## כתובת דוא"ל: osnat@pua.gov.il

  - על המציע לבדוק את מסמכי ההליך השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי ההליך השונים או בין הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, או יבקש להציע שינוי בהם, עליו לפנות לרשות בהתאם לפרטי ההתקשרות המצויים בסעיף ‎7.1 ולפרט את האמור בכתב, לא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף ‎3.1.

  - מציע שלא יפנה כאמור יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.

  - יודגש, כי רק הבהרות או תשובות שיישלחו בכתב על ידי הרשות, או על ידי מי שהוסמך על ידה לצורך כך, יחייבו את הרשות. הבהרות או תשובות כאמור יישלחו לכל המציעים. הרשות, לפי שיקול דעתה, תפרסם את המענה לפניות במסמך נפרד או במהדורה חדשה של מסמכי ההליך, בסימון התיקונים ב"עקוב אחר שינויים".

  - הרשות אינה חייבת לענות על כל השאלות והבקשות שייכללו בפניות או על חלקים מהן, לרבות אם סברה כי התשובה מובנת מאליה, וזאת מבלי שתהא עליה חובת הנמקה.

  - בהגשת פנייה לפי סעיף זה מסכים המציע לכך כי שאלות ובקשות שייכללו בפנייתו יישלחו לכל המציעים, בהתאם לשיקול דעת הרשות.

- הגשת ההצעות

  - מציע רשאי להגיש הצעה אחת או יותר  (להלן: "ההצעה").

  - ההצעות יהיו תקפות לתקופה שלא תפחת מ-180 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות הקבוע בסעיף ‎3.2. במהלך תקופה זו יהיו ההצעות בלתי חוזרות, ומציע לא יהא רשאי למשוך את הצעתו, לשנותה או לבטלה.

  - בהגשת הצעתו מסכים המציע כי אם הוא ימשוך את הצעתו או יבטלה בניגוד לאמור בסעיף ‎8.2 הוא יהא חייב לרשות פיצויים מוסכמים, ללא צורך בהוכחת נזק, בגובה ערבות ההצעה, אשר הרשות רשאית לגבותם באמצעות חילוט הערבות, וכי גובה הפיצויים האמורים מבטא באופן סביר את הציפייה לנזקים אשר עלולים להיגרם לרשות כתוצאה מהסתלקותו של המציע מהצעתו בהליך.

  - ככל שיהיה בכך צורך, תהא הרשות רשאית לבקש מן המציעים להאריך את תוקף הצעתם ואת ערבות ההצעה הנלווית לה. מציעים אשר יסרבו להארכה כאמור, תיפסל הצעתם אף אם היתה עדיפה, והרשות תהא רשאית להמשיך את ההליך בהתאם לצרכיה, ולבחור מבין המציעים אשר הסכימו להארכה כאמור.

  - הצעת המחיר תכלול: מחיר מוצע באגורות לקוט"ש (עד שתי ספרות לאחר הנקודה) עבור הספק מבוקש במגה-וואט מותקן, ההספק המינימלי של המיתקן וכן שיעורי הצמדה מבוקשים לאחד או יותר משלושת המדדים הבאים: מדד המחירים לצרכן בישראל, שער הדולר ושער האירו, כמפורט בטופס ההצעה. שיעורי ההצמדה המבוקשים לא יהיו שליליים, ויסתכמו לסך של 100%. הצעה אשר תכלול שיעורי הצמדה אשר אינם עומדים בתנאים המפורטים, או לא תכלול שיעורי הצמדה כלל, לא תיפסל, וייוחס לה שיעור הצמדה מבוקש של 100% למדד המחירים לצרכן בישראל. מובהר כי לאחר הגשת הצעתו, המציע לא יוכל לשנות את שיעורי ההצמדה המבוקשים.

  - ההצעות יוגשו בתוך מעטפה סגורה, שעליה יצוין מספר ההליך, ויכללו את המסמכים הבאים:

    - טופס פרטי המציע (לפי נספח א), הצהרת המציע (לפי נספח ב), הצעת המחיר (לפי נספח ג), תצהיר אודות תכנית (לפי נספח ד) ותצהיר בדבר אי תיאום מחירים (לפי נספח ה) , כשהם מלאים במקומות המתאימים, וחתומים כנדרש.

    - ערבות הצעה (לפי נספח ו).

    - אישור מאת עורך דינו של המציע לגבי מורשה/י החתימה בתאגיד המציע.

    - כל יתר מסמכי ההליך, לרבות הזמנה זו וכל הנספחים המצורפים לה ולרבות מסמכי הבהרות, ככל שיפורסמו, כאשר הם חתומים בכל עמוד בידי מורשה/י החתימה במציע.

  - ככל שמציע מגיש יותר מהצעה אחת, יוגשו כלל הצעותיו במעטפה אחת, כאשר לגבי כל אחת מההצעות תוגש הצעת מחיר נפרדת (לפי נספח ג), והן יסומנו "הצעה 1", "הצעה 2", וכיו"ב.  במקרה כזה, על המציע להגיש ערבות הצעה התואמת את סך ההספק המוצע של כל ההצעות במצטבר. יתר מסמכי ההצעה, כמפורט לעיל, יוגשו בעותק אחד לכלל ההצעות..

  - את מעטפות ההצעה יש להפקיד בתיבת ההליך, אשר בבניין ג'נרי 2 ברחוב בנק ישראל 7 ירושלים , בימים א-ה בין השעות 9:00 – 16:30, ולא יאוחר מן המועד האחרון להגשת ההצעות הקבוע בסעיף ‎3.2 .

  - מבלי לגרוע מכל הצהרה/מצג אחר הכלולים בהזמנה זו, בעצם הגשת הצעתו בהליך המציע מצהיר כלפי הרשות את ההצהרות המפורטות בהצהרת המציע (נספח ב).

- הסתייגות ממסמכי ההליך

  - מובהר כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההליך, להוסיף עליהם, למחוק מהם, להסתייג מן האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי (כל אלה ייקראו בסעיף זה להלן: "הסתייגות"). הרשות מדגישה כי בכל מקרה שבו המציע סבור כי דרושה הבהרה כלשהי ביחס לתנאי ההליך, עליו לפנות לרשות במועד ובהתאם להוראות סעיף ‎7.

  - אם למרות האמור בסעיף ‎9.1, המציע שינה, הוסיף, מחק, הסתייג או התנה על מסמך ממסמכי ההליך בדרך כלשהי, תהיה רשאית הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול בהתאם לכל אחת מהאפשרויות הבאות:

    - להתעלם מן ההסתייגות ולחייב את המציע לעמוד בהצעתו כאילו הוגשה ללא ההסתייגות, ואם יסרב, רשאית היא לחלט את ערבות ההצעה.

    - לפסול את ההצעה, כולה או חלקה.

    - לקבל כל החלטה אחרת שתמצא לנכון בנסיבות העניין.

  - המציע מצהיר כי ידוע לו שהרשות רשאית לקבל כל אחת מההחלטות האמורות לעיל, הן ביחס להצעתו והן ביחס להצעות אחרות, והוא מוותר בזאת על כל טענה או דרישה כלפי הרשות בעניין זה.

- בדיקת ההצעות

  - הרשות תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע שהצעתו חסרה או פגומה , לתקן, להשלים או להבהיר את הצעתו, אף לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, הכל לפי שיקול דעתה המלא של הרשות, בדרך ובתנאים שתקבע בהתאם להוראות כל דין.

  - מציע אשר נמנע מלמסור לרשות את המידע הדרוש או מסר מידע שאינו מדויק - רשאית הרשות שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה, ולחלט את ערבות הצעתו.

  - המציע חייב לעדכן את הרשות בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר לרשות בהצעתו, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו ועד למועד הקובע, ואם נקבע כזוכה - עד למועד המחייב המרבי.

- אופן בחירת המועמדים לזכייה

  - לאחר פתיחת ההצעות, בשלב ראשון, תיצור הרשות מדרג של כלל ההצעות אשר עומדות בתנאי הסף, באופן הבא:

    - תחילה ידורגו ההצעות שלגביהן הוצהר שהן כוללות תכנית או שהן עומדות, במועד הגשת ההצעה, בתנאים לקיומה של תכנית, על פי התעריף המוצע בהן (מהצעת המחיר הנמוכה ביותר ועד להצעת המחיר הגבוהה ביותר).

    - אחריהן ידורגו ההצעות שלגביהן הוצהר שאין להן תכנית ושאינן עומדות במועד הגשת ההצעה, בתנאים לקיומה של תכנית, על פי התעריף המוצע בהן (מהצעת המחיר הנמוכה ביותר, אשר תדורג מיד לאחר הצעת המחיר הגבוהה ביותר שלגביה הוצהר כאמור בסעיף 11.1.1, ועד להצעת המחיר הגבוהה ביותר אשר תדורג אחרונה).

    - מדרג ההצעות אשר יקבע לפי סעיפים ‎11.1.1 ו- ‎11.1.2 לעיל יכונה להלן "המדרג הראשוני". ‎

  - בשלב שני, יועבר המדרג הראשוני (ללא התעריפים המוצעים בהצעות) לחח"י, לצורך בחינת היתכנות החיבור של המיתקנים הכלולים בהצעות וחח"י תבדוק את המדרג הראשוני בהתאם לקבוע בנספח ט'.

  - עם תום בחינת היתכנות החיבור של המיתקנים הכלולים בהצעות, תעביר חח"י  לרשות את תשובתה לגבי היתכנות החיבור בכפוף למועד המחייב של כל המיתקנים הכלולים בהצעות. הצעות הכוללות מיתקנים ללא היתכנות חיבור, לפי קביעת חח"י, לא יכללו במדרג הסופי, כהגדרתו להלן.

  - בשלב שלישי, ההצעות שלגבי המיתקנים הכלולים בהן נתנה חח"י תשובה חיובית להיתכנות החיבור, ידורגו מחדש על ידי הרשות, על פי התעריף המוצע בהן (מהתעריף הנמוך ביותר ועד לתעריף הגבוה ביותר) (להלן: "המדרג הסופי".

  - הרשות תכריז על מציע ההצעה המדורגת ראשונה במדרג הסופי, כמועמד לזכייה, ואם יוכרז כזוכה, יהא רשאי להקים מיתקן בהתאם לאמות המידה להליך, כמפורט להלן.

  - הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להכריז על מציע נוסף אחד או יותר כמועמדים לזכייה, על פי סדר ההצעות במדרג הסופי.

  - הרשות תהא רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, ובמקרה כזה אף לבטל את ההליך ולפרסם אחר תחתיו, הן באותה מתכונת והן בשינויים שתראה לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

- התעריף ; צריכה עצמית

  - התעריף אשר ייקבע בהליך יהיה ייחודי לכל מיתקן, בהתאם להצעה הזוכה לגבי אותו מיתקן, ולמשקולות ההצמדה שבה.

  - התעריף ישולם בעבור החשמל המוזרם מהמיתקן לרשת.

  - אם המיתקן מחובר בחיבור ישיר לצרכן ומוזרם ממנו חשמל לצריכה עצמית של הצרכן, רשאי הצרכן לבחור לצרוך ישירות מהמתקן ובמקרה זה לא ישולם לצרכן כל תעריף נוסף בשל אנרגיה זו. בגין הצריכה העצמית מן המיתקן ישלם הצרכן את התעריפים המערכתיים, כקבוע בהחלטת רשות מס' 4 (989) מישיבה 471 מיום 6.8.15 בעניין "קביעת תעריפים לשירותי ניהול של מערכת החשמל (תעריפים מערכתיים) והעדכונים הנלווים אליה .

  - ככל שהרשות תקבל בעתיד החלטה בדבר הסדרות ותעריפים שיחולו על המיתקנים לאחר תקופת התעריף, תגולם בהם ההנחה כי עלויות ההקמה, התפעול והתחזוקה של המיתקן/ים שולמו במלואן במהלך תקופת התעריף.

  - ככל שיותקן במיתקן הספק עודף מעבר להספק הקבוע בהודעת הזכייה, הזוכה לא יהיה זכאי לתשלום בשל כמות האנרגיה שתיוצר בהספק העודף. כמות האנרגיה שבשלה לא ישולם התעריף תחושב כחלק היחסי של ההספק העודף מתוך סך ההספק המותקן, כפול סך האנרגיה המיוצרת במיתקן.

- אומדן

  - הגורם המקצועי ברשות קבע אמדן טרם פרסום הליך זה (להלן: "האומדן").

  - האומדן יופקד בתיבת ההליך לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

  - הרשות תהא רשאית, אך לא חייבת, לפסול הצעות הגבוהות מהאמדן, לפי שיקול דעתה, בשלב המדרג הראשוני ואם כלל ההצעות היו גבוהות מן האמדן - לבטל את ההליך.

- קיום משא ומתן או הליך תחרותי נוסף

  - אם יתברר כי כל ההצעות גבוהות מהאומדן, רשאית הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקיים הליך תחרותי נוסף בין מציעים שהגישו הצעות העולות על האומדן, עד לתקרה שהרשות תקבע.

  - הרשות רשאית להחליט על קיום הליך תחרותי נוסף (Best & Final). החליטה הרשות כאמור, תפנה אל המציעים אשר הצעותיהם יימצאו בטווח אשר נקבע בהחלטתה, ותודיע להם כי הם רשאים להגיש, בתוך מועד שייקבע, הצעה סופית ומשופרת לעומת הצעתם הראשונה. מציע שאליו פנתה הרשות כאמור ולא הגיש הצעה נוספת, תחשב הצעתו הראשונה כהצעה סופית.

- המועד הקובע; מועמדות לזכייה

  - סמוך לאחר שתקבע הרשות את התעריף/ים בהתאם לסעיף 11 ו-1.3, הם יפורסמו באתר הרשות יחד עם ההספק שנקבע לזוכים.

  - מוקדם ככל האפשר לאחר החלטת הרשות בעניין, תודיע הרשות בכתב למציעים אשר נקבעו כמועמדים לזכייה בהתאם לסעיפים ‎11.5 ו- ‎11.6, על מועמדותם. מועד שליחת ההודעות יהא המועד הקובע.

  - כתנאי להכרזה על מועמד לזכייה כזוכה, ימסור המועמד לזכייה לרשות, בתוך 7 ימי עסקים ממועד שליחת ההודעה על מועמדותו לזכייה, ערבות בסכומים המפורטים להלן, כערבות להקמת המיתקן/ים (להלן: "ערבות ההקמה"). מועמדים לזכייה אשר הצהירו לגבי הצעותיהם שהן כוללות תכנית או שהן עומדות, במועד הגשת ההצעה, בתנאים לקיומה של תכנית, ימסרו ערבות הקמה בסך של 300 ₪, 83 דולר או 70 יורו לכל קילו-וואט זוכה. מעומדים לזכייה אשר הצהירו לגבי הצעותיהם שאינן עומדות, במועד הגשת ההצעה, בתנאים לקיומה של תכנית, ימסרו ערבות הקמה בסך של360 ₪, 99 דולר או 85 יורו לכל קילו-וואט זוכה. ערבות ההקמה תהא ערבות אוטונומית מתאגיד בנקאי או מחברת ביטוח כאמור בסעיף ‎6.4, בלתי מוגבלת בתנאים, לפירעון עם דרישה, בקשר עם הקמת מיתקן/נים בהספק הקבוע בהודעת הזכייה, בנוסח הקבוע בנספח ז. ערבות ההקמה תעמוד בתוקפה עד למועד שייקבע בהודעה על מועמדות לזכייה, אשר לא יפחת מ-45 ימים לאחר המועד המחייב המרבי.

  - מועמד לזכייה אשר לא ימסור לרשות ערבות הקמה תקינה, לשביעות רצון הרשות, בתוך 7 ימי עסקים ממועד ההודעה על מועמדותו לזכייה, תיפסל מועמדותו והרשות תהא רשאית לחלט את ערבות ההצעה שמסר.

  - הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד להגשת ערבות ההקמה, וכן לנהל משא ומתן עם המועמדים לזכייה בקשר לפרטי הצעתם, לרבות בקשר עם ערבות ההקמה.

- הכרזה על הזוכים

  - בכפוף להעברת ערבות הקמה תקינה כמפורט בסעיף ‎15.3 לשביעות רצון הרשות, תכריז הרשות על המועמד לזכייה כזוכה, זולת אם החליטה הרשות אחרת בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

  - הרשות תיתן לכל זוכה הודעה על זכייתו לפי טופס הודעת הזכייה בנוסח המצורף כנספח ח, ותחזיר לזוכה את ערבות ההצעה.

  - בהודעת הזכייה יצוינו ההספק המעודכן שנקבע לזוכה, תשובת בדיקת היתכנות חיבור המיתקן, המועד המחייב והמועד המחייב המרבי, התעריף שבו יירכש החשמל שייוצר במיתקן, על ידי מנהל המערכת, במשך תקופת התעריף, וכן שיעורי ההצמדה לתעריף זה כפי שביקש הזוכה ונוסחת ההצמדה.

  - לאחר סיום הליכי בחירת הזוכים בהליך, מציע שהצעתו נדחתה או נפסלה, יקבל הודעה בכתב על כך והוא יהיה רשאי לבחור, בהודעה בכתב שימסור לרשות, אם לקבל לידיו את ערבות ההצעה שהגיש במשרדי הרשות בכל מועד לאחר קבלת ההודעה (בכפוף לתיאום מראש), או בדואר רשום שישלח על ידי הרשות.

- הוראות הנוגעות לשלב שבין המועד הקובע למועד המחייב המרבי

  - כללי

    - הזוכים בהליך יחויבו לממש את כלל הצעותיהם הזוכות, בהספק שנקבע להן.

    - במקרה של פסילת זכייה או חלק ממנה בכל שלב לאחר המועד הקובע, לא תינתן אפשרות למציע אחר לקבל את ההספק שהתפנה.

    - אמות מידה תומכות מימון לא יחולו על מיתקנים אשר יוקמו במסגרת ההליך.

  - אישור הפעלה מסחרית; עיכוב בהפעלה מסחרית

    - על כל זוכה להגיש לאישור הרשות אישור/י הפעלה מסחרית מאת בעל רישיון ההולכה ביחס להספק שנקבע לזוכה זה, לרבות הקמת המיתקן ומכלול מרכיבי הרשת עד לנקודת החיבור למתח העליון, עד למועד המחייב, ולכל המאוחר עד למועד המחייב המרבי, בכפוף לחילוט חלקי או מלא של ערבות ההקמה, כמפורט בסעיף ‎17.2.4

    - מובהר כי מספר זוכים בהליך (אם יהיו, לפי סעיף 11.6) יהיו רשאים לחבר את המיתקנים לרשת ההולכה באמצעות קווים, שדות או שנאים משותפים או של גורם שלישי (בהסכמתו), בכפוף ללוחות הזמנים האמורים בסעיף ‎17.2.1.

    - הרשות תבחן את אישורי ההפעלה המסחרית, ואם תמצא שהם עומדים בכל התנאים הקבועים בהליך, תודיע בכתב לזוכה על אישורם ותשיב לו את ערבות ההקמה.

    - במקרה של איחור בהגשת אישור/י הפעלה מסחרית מעבר למועד המחייב, או ככל שאישור/י ההפעלה המסחרית מעיד/ים על הקמת מיתקן/ים בעלי הספק מצטבר מותקן הנמוך מההספק הקבוע לזוכה, תחולט ערבות ההקמה (בהתאם למטבע בו ניתנה הערבות) לכל קילו וואט מתוך ההספק שבו זכה הזוכה אשר טרם הוגש אישור הפעלה מסחרית בגינו, עד לחילוט מלא של ערבות ההקמה בתום המועד המחייב המרבי, בגובה של 1.67 ₪  או 0.46 דולר או 0.39 יורו, לכל יום איחור, ולמי שהצהיר שאין ברשותו תכנית או תנאים לקיומה של תכנית תחולט הערבות בגובה של 2 ₪ או 0.55 דולר או 0.47 יורו, לכל יום איחור, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של הרשות בקשר עם איחור כאמור.

    - לא תתאפשר דחייה של המועד המחייב להפעלה מסחרית של זוכה מכל סיבה שהיא, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בשל סיבות שאינן תלויות בזוכה אם פעל לפי סעיף 17.2.2, אלא אם כן חרג בעל רישיון הולכה מהמועד המחייב לחיבור המתקן לרשת  או במקרה של החלטה של הרשות, לפי שיקול דעתה, להאריך בשל סיבות חריגות, אחד או יותר מהמועדים האמורים לכלל הזוכים בהליך.

    - תיקי עבודה לחיבור אשר נפתחו ומיתקנים שחוברו לרשת, אך לא החלו בהפעלה מסחרית עד למועד המחייב המרבי, יפקעו ללא תלות בשלב ההקמה שבו מצוי המיתקן, ולא יישמר להם מקום ברשת.

    - הרשות שומרת את הזכות לנקוט בהליכים כנגד זוכה אשר יימצא כי אינו נוקט באמצעים הנדרשים לממש את זכייתו בפרק זמן סביר לפי שיקול דעת הרשות.

  - רישיונות

    - הרשות תעניק רישיון ייצור לזוכה אשר יקים מיתקן מכוח הליך זה קודם למועד המחייב המרבי ואשר עמד בתנאים הקבועים בתקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון), תשנ"ח-1997, ובנספח הרישוי המצ"ב כנספח יא.

    - השתתפות בהליך והקמת מיתקנים מכוחו אינם מותנים בקבלת רישיון מותנה. הרשות מבהירה כי לא יינתנו רישיונות מותנים לזוכים בהליך.

    - למען הסר ספק מובהר כי הרישיונות המותנים שהוענקו בהמשך לפרסום הסדרות קודמות פקעו, ולא נשמר בעבורם מקום ברשת.

- דיווח

## הרשות תהא רשאית לדרוש דיווח עיתי מזוכה על סטאטוס הקמת המיתקנים במסגרת הזכייה (היתרי בניה, תיאום טכני או סקרי חיבור, ופרטים נוספים) וכן לפקח באופן מדגמי על מיתקנים המוקמים במסגרת הזכייה.

- אחריות

  - מובהר כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג, הכרוכות בהכנת הצעה וכל ההוצאות האחרות, מכל מין וסוג, הקשורות להליך, יהיו על חשבון המציע, ללא כל קשר לתוצאות ההליך.

  - הרשות לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה או נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע או למי מטעמו, בקשר עם הצעתו בהליך, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

  - המציע לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהו בקשר להשתתפותו בהליך. למען הסר כל ספק מובהר, כי למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג, לשיפוי, לתשלום או להשתתפות מהרשות או מכל גורם מטעמה (לרבות מי מעובדיה, שלוחיה או נציגיה) על כל נזק או הוצאה, מכל מין וסוג, שיישא המציע או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בשל ההליך  או בקשר עמו, לרבות קיומו של ההליך, הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו.

  - מובהר כי הרשות רשאית לבטל את ההליך כולו או חלק ממנו וכן לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו, והכל - בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבלי שתהא עליה חובת הנמקה ושימוע, ומבלי שיהא עליה לפצות או לשפות את המציע בגין כל הוצאה או נזק (ישירים או עקיפים) שנשא בהם.

- עיון במסמכי ההליך

  - עיון בהצעות ובמסמכים שיצורפו להן ובמסמכים אחרים של ההליך, ייעשה תמורת תשלום של 1,000 ש"ח, אשר ישולם לרשות עם הגשת הבקשה לעיון ואשר לא יוחזר, וזאת בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעת אי-זכייה או פסילה, לפי העניין.

  - בהגשת הצעתו מסכים המציע, כי לאחר החלטת הרשות תועמד הצעתו במלואה, על נספחיה, לעיונם של יתר המציעים בהליך. אם קיימים בהצעה חלקים אשר לדעת המציע יש להשאירם חסויים, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים שיש להשאירם חסויים ואת הנימוקים לסודיותם. הרשות תחליט, אם תידרש לעשות כן ובהתאם לשיקול דעתה, האם לגלות את ההצעה במלואה או בחלקה ולמציע לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד הרשות או מי מטעמה בקשר לכך.

  - עם זאת, מסכים המציע, כי במקרה שהרשות תהא סבורה, לרבות בשל התנגדות של מציע אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם לגלות מידע כאמור, תהא הרשות רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית המעוניין בגילוי.

  - מובהר כי בשל אופיו המיוחד של ההליך, הרשות תראה בתעריפים שהציעו הזוכים בהליך משום סוד מסחרי, ולא תתיר עיון בחלק זה של ההצעה והמסמכים.

- הודעות

  - כל מציע יציין בהצעתו את שמו של נציגו בכל הקשור להליך, מספר הטלפון והפקסימיליה שלו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו וכן את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור להליך.

  - הודעות תשלחנה בדואר, בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדואר תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך חמישה ימים מיום המשלוח. הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב כאילו נתקבלה ע"י הצד האחר שלמחרת תאריך אישור משלוח ממוכן המאשר שההודעה הגיעה ליעדה באורח תקין ובכפוף לכך שקבלתה אומתה בטלפון. הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה רק לאחר קבלת דואר אלקטרוני חוזר (לא אוטומטי) המאשר את קבלת ההודעה.

- הוראות כלליות

  - כל  ההוצאות להכנת ההצעה תהיינה על חשבון המציע בלבד.

  - אי מילוי אחת או יותר מההוראות בהליך זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הרשות.

  - הרשות רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לתקן או לשנות את מסמכי ההליך, ובלבד שתודיע על כך בכתב לכל המציעים, והמציעים יערכו את הצעותיהם, או יתקנו את הצעותיהם, בהתבסס על תיקונים או שינויים כאמור.

  - הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהליך זה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים, בהתאם לסמכות העניינית.