נספח ט - טופס הודעת זכייה

סימן י (בפרק ג): הגשת בקשה לחיבור ואופן החיבור של מתקן פוטו וולטאי לרשת ההולכה במסגרת הליך תחרותי לקביעת תעריף

35לז  הגדרות

## "הצעה" – מי שהגיש הצעה בהליך תחרותי;

## "היתכנות חיבור" – יכולת התחברות לרשת במתח עליון, כפי שקבע מנהל המערכת בהתבסס על הבקשה לבדיקת חיבור שהגיש המציע, בפרק זמן שלא יעלה על 48 חודשים ממועד הודעת הזכייה;

## "הליך תחרותי" – הליך תחרותי שפרסמה הרשות לקביעת תעריף למכירת חשמל ממיתקן ייצור בטכנולוגיה פוטו-וולטאית שיחובר למתח עליון;

## "זוכה" – מבקש חיבור שזכה בהליך תחרותי;

- "המועד המחייב" – המועד להגשת אישור הפעלה מסחרית, אשר יחול במאוחר מבין המועדים הבאים: מועד החיבור שקבע מנהל המערכת בתשובה החיובית להיתכנות החיבור או המועד שביקש המציע לחיבור המתקן, ובלבד שלא יעלה על 48 חודשים ממועד מסירת הודעת הזכייה לזוכה;

## "המועד המחייב המרבי " – המועד האחרון להגשת אישור הפעלה מסחרית, אשר יחול 6 חודשים לאחר המועד המחייב;

## "מיתקן" - מיתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית שיתחבר לרשת מתח עליון;

## "תכנית" – תכנית מאושרת למיתקן לפי חוק התכנון והבנייה;

## "תנאים לקיומה של תכנית" – התנאים הבאים במצטבר: (1) כל התנאים הקבועים בסעיף 9.4 להוראות תמ"א 10/ד/10/1 (2) החיבור למתח עליון אפשרי סטטוטורית מתוקף התוכנית החלה במקום, בהתאם למגבלה בסעיף 10.6 להוראות התמ"א;

35 לח  חיבור לרשת מתח עליון

    - חיבור חדש של מיתקן לרשת מתח עליון יהיה גדול מ-10 מו"א ולא גדול מ-250 מו"א.

    - גודל החיבור של מיתקן לא יהיה קטן מההספק המותקן של המיתקן.

    - החיבור לרשת מתח עליון יהיה במתכונת של כניסה אחת לפחות ויציאה אחת לפחות; מספר הכניסות והיציאות ייקבע לפי יכולת העברת ההספק בקווים לצורך קליטת האנרגיה והוצאתה, ואמינות האספקה הנדרשת.

    - בעל רישיון ההולכה יחבר את המיתקן לרשת בהתאם למפרטים הטכניים והבטיחותיים כדין.

    - הזוכה יקים לצורך החיבור תחנת משנה ויעמיד לרשות בעל רישיון ההולכה, ללא תמורה, את החצר שתכלול את הציוד שבעל רישיון ההולכה יפעיל בתחנת המשנה; חצר זו והציוד שבה יהוו חלק ממערכת ההולכה ובעל רישיון ההולכה יהיה אחראי לתפעולם ולתחזוקתם.

35לט	בקשה לבדיקת חיבור

  - בקשה לבדיקת חיבור

מבקש חיבור יגיש למנהל המערכת, בתוך 7 ימי עבודה ממועד הגשת הצעתו בהליך התחרותי, בקשה לבדיקת חיבור למיתקן בהספק הזהה להספק שאותו הציע בהליך התחרותי.

  - מקדמה

    - כתנאי לבדיקת הבקשה לבדיקת חיבור יגבה מנהל המערכת ממבקש החיבור תעריף ביצוע סקר חיבור לרשת ההולכה כקבוע בלוח תעריפים 1-4.1.

    - מנהל המערכת ישלח למבקש החיבור את החשבון לתשלום האמור בסעיף קטן (1) בתוך 7 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה לבדיקת חיבור; מבקש החיבור ישלם את המקדמה בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת החשבון לתשלום.

  - נתונים ומסמכים שייכללו בבקשה לבדיקת חיבור

לבקשה  לבדיקת לחיבור יצורפו כל הנתונים והמסמכים האלה, כתנאי סף לבדיקת החיבור

    - מועד מבוקש לביצוע החיבור;

    - טווח ההספק המותקן של המיתקן;

    - מספרי גוש וחלקה של מקום המיתקן;

    - קובץ ממוחשב מסוג DWG עם תיחום של החצרים או של יחידת השטח שבהם מבוקש החיבור על רקע גושים וחלקות;

    - טווח גודל החיבור ביחידות קו"א והספק המהפכים, ביחידות קילו-וולט-אמפר, המתאים לטווח הספק המותקן;

    - מיקום נקודת ההתחברות למיתקן;

    - תכנית חשמל חד-קווית מאושרת בידי מהנדס חשמל בעל רישיון מתאים;

    - העמדה כללית בקובץ אוטוקאד בקואורדינאטות של רשת ישראל החדשה, חתכים ומבנה פיקוד עם מידות מיתקן הייצור;

    - תכניות רלוונטיות לפי חוק התכנון והבנייה;

    - נתונים מלאים לצורך ביצוע בדיקות דינאמיות בהתאם לטופס שמנהל המערכת ימסור למבקש;

    - נתוני אמינות של מיתקן הייצור;

    - תצורת המיתקן והציוד העיקרי שישמש אותו;

    - פרמטרים תפעוליים ומשטרי הפעלה של מיתקן הייצור;

    - נתונים טכניים של יחידות הייצור, בהתאם לדרישות מנהל המערכת;

    - אם מבקש חיבור הצהיר בהצעתו שיש בידו תכנית, יצרף גם תכנית בנייה (גרמושקה) מקורית חתומה בידי רשות הרישוי או העתק חתום ומאושר כנאמן למקור בידי רשות הרישוי, עם סימון המבנה או שטח הקרקע שבו מבוקש החיבור; אם טרם ניתן היתר בנייה יצרף העתק צילומי מאושר בידי רשות הרישוי של תשריט המהווה חלק בלתי נפרד מתכנית מתאר שפורסמה למתן תוקף, בציון מראה המקום בילקוט הפרסומים, ואשר מכוחה ניתן להוציא היתר בנייה למיתקן; בתשריט יהיה סימון של מיקומו המתוכנן של המיתקן על המבנה או השטח.

    - אם מבקש החיבור הצהיר שהוא עומד בתנאים לקיומה של תכנית, יצרף גם את התכנית החלה במקום אשר מכוחה מתאפשר להקים את המתקן ללא צורך בתכנית אחרת, בהתאם למגבלה בסעיף 10.6 להוראות התמ"א.

  - בקשה להמצאת פרטים נוספים

מנהל המערכת רשאי לדרוש בכתב ממבקש החיבור, בתוך 7 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה לחיבור, המצאת פרטים נוספים הנדרשים לו לצורך מתן תשובה לבקשה.

35מ  תשובת מנהל המערכת

- תשובת מנהל המערכת לבקשה לבדיקת תיק חיבור

    - תשובת מנהל המערכת לבקשה תינתן תחילה לרשות, במועד האמור בסעיף קטן (4), ולאחר שהרשות הכריזה על הזוכה כמועמד לזכייה בהליך התחרותי - גם לכל אחד ממבקשי החיבור.

    - התשובה תתייחס לישימות חיבור המיתקן של מבקש החיבור לרשת ההולכה ויכולת קליטה והוצאה של אנרגיה לרשת בהיקף המבוקש, בהתחשב, בין היתר, בעניינים המפורטים להלן, תוך פירוטם:

      - סדר ההצעות במדרג הראשוני שקבעה הרשות בהליך התחרותי. כל מיתקן שלגביו יקבע מנהל המערכת שיש לו היתכנות חיבור, יהווה אילוץ בבחינת יכולת היתכנות החיבור של המיתקנים הכלולים בהצעות המדורגות אחריו;

      - טווח ההספק שבין ההספק המוצע של המתקן להספק המינימלי של המתקן.

      - מועד קבלת ההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע עבודות החיבור;

      - הנחיות תכנון כלליות בהתאם למאפייני המערכת, לרבות שינויים נדרשים בתכנון המיתקן וסוג הציוד במיתקן;

      - לוח הזמנים להשלמת עבודות החיבור;

      - יכולת הוצאת מלוא האנרגיה לרשת, של ההספק ממיתקן הייצור, ויכולת צריכת מלוא ההספק הנדרש מהרשת בהתאמה למאפייני המערכת;

      - הצורך בשדרוג רשת החשמל לצורך קליטת מיתקן הייצור ומיתקנים אחרים המתוכננים לקום באזור שבו מבוקש החיבור, לרבות לוחות זמנים להשלמת כל עבודה בנפרד;

      - עמידה בקריטריוני התכנון של רשת ההולכה.

    - תשובת מנהל המערכת תהיה חיובית אם אפשר לחבר את המתקן בטווח ההספק שבין ההספק המוצע של המיתקן להספק המינימלי של המיתקן בתוך 48 חודשים ממועד מתן התשובה לבקשה לרשות החשמל. בתשובה חיובית יציין מנהל המערכת את המועד המחייב ואת ההספק האפשרי המרבי בטווח שמבקש החיבור כלל בבקשתו. הספק זה יהווה ההספק המעודכן של המיתקן.

    - כל התשובות של מנהל המערכת ישלחו לרשות בתוך 90 ימי עבודה מיום הגשת כל הבקשות לבדיקת חיבור או ממועד הגשת דרישת מנהל המערכת ממבקש החיבור להמצאת פרטים נוספים, לפי המאוחר מבניהם.

  - התחייבות מנהל המערכת

    - ממועד הגשת הבקשה לפתיחת תיק חיבור וכל עוד לא הכריזה הרשות על הזוכה, לא יפרסם מנהל המערכת סקר חיבור נוסף שיש בו כדי להשפיע על תוצאות הבקשה.

    - מנהל המערכת ישמור מקום ברשת לזוכה עד למועד המחייב המרבי למיתקן.

35מא  חיבור מיתקן של זוכה

  - הסכמים, שינויים בבקשה וביצוע עבודת החיבור

על חיבור מיתקן של זוכה יחולו אמות מידה המפורטות להלן (להלן - אמות המידה הנוספות), בשינוי זה: במקום "יצרן", "בעל רישיון" ו"בעל רישיון מותנה" ייקרא "זוכה":

      - אמת מידה 35כז, למעט סעיף (ו) שבה;

      - אמת מידה 35כח, למעט סעיף (א), סעיף (ב)(1) וסעיף (ד) שבה;

      - אמת מידה 35כט, למעט סעיף (א)(12) עד (14);

      - אמת מידה 35ל;

      - אמת מידה 35לא, למעט סעיף (ג) שבה.

  - חיבור באמצעות תחנת משנה שאינה בבעלות הזוכה

    - זוכים רשאים להקין קווים שדות או שנאים משותפים לצורך חיבור מתקניהם.

    - זוכה רשאי להתקין בתחנת משנה של צרכן, של בעל רישיון הולכה או בעל רישיון ייצור, בהסכמת הצרכן, בעל רישיון ההולכה או בעל רישיון הייצור, לפי העניין, קווים, שדות או שנאים לצורך חיבור מתקנו.

    - הסכם  בעניין התקנה כאמור בסעיף זה עם בעל רישיון הולכה יכלול היבטים חשמליים, כלכליים ומסחריים.

    - בעל רישיון הולכה יעביר לאישור ראש אגף הנדסה ברשות את נוסח ההסכם, ולא יחתום עליו בטרם קיבל את אישורו.

35מב  הפעלה מסחרית ותשלום בעד האנרגיה

  - מועד ותנאים להפעלה מסחרית של המיתקן

    - לצורך קבלת אישור מאת מנהל המערכת להפעלה מסחרית של המיתקן, יגיש הזוכה למנהל המערכת, לפחות 21 ימי עבודה לפני המועד המחייב המרבי, בקשה בצירוף מסמכים כמפורט להלן:

        - הסכם לרכישת חשמל (PPA) חתום בידי מבקש החיבור וספק השירות החיוני, בנוסח שאישר יושב ראש הרשות (להלן – הסכם הרכישה);

        - מסמכים המעידים כי התקנת המיתקן הושלמה;

        - פוליסות או אישורי ביטוח התואמים את הוראות הסכם הרכישה;

        - אישור של בעל רישיון ההולכה כי כל בדיקות המיתקן לפי חוק החשמל והתקנות לפיו וכל בדיקות הסנכרון והקבלה הסתיימו בהצלחה;

        - היתר הפעלה שנתן המנהל למיתקן;

        - רישיון ייצור שנתנה הרשות;

        - כל אישורי הרשויות הנדרשים על פי כל דין לחיבור המיתקן לרשת, לרבות טופס 4/תעודת גמר למיתקן ולמבנה שעליו הוקם.

        - כל המסמכים הדרושים על פי כל דין ונהלי מנהל המערכת לצורך ביצוע התשלומים על פי הסכם הרכישה.

    - מנהל המערכת ייתן אישור בכתב להפעלה מסחרית ויחתום על הסכם האמור בסעיף קטן (1)(א) בתוך 21 ימי עבודה מיום קבלת מלוא המסמכים המפורטים בסעיף קטן (1).

    - לא עמד מבקש החיבור בתנאים המפורטים בסעיף קטן (1) בתום המועד המחייב המרבי, תהא אשר תהא הסיבה לכך, תפקע תשובתו החיובית של מנהל המערכת ולא יישמר לזוכה מקום ברשת.

  - תעריף ליצרן בעד חשמל המיוצר במיתקן - כללי

    - מנהל המערכת ירכוש את כל החשמל המיוצר במיתקן כאמור בסימן זה.

    - בעד רכישת החשמל ישלם מנהל המערכת ליצרן תעריף כמפורט בלוח תעריפים XXX.

    - מנהל המערכת יפיק את החשבון ליצרן בתוך 7 ימי עבודה ממועד קריאת מונה היצרן. מנהל המערכת יעביר את התשלום ליצרן בשיטת שוטף + 45 יום מיום קבלת חשבונית המס מהיצרן.

    - התעריף האמור ישולם למשך 22 שנים ממועד ההפעלה.

    - בתום 22 שנים ממועד ההפעלה המסחרית, יחולו לגבי המיתקנים שהוקמו במסגרת ההליך התחרותי ההסדרים שיהיו נוהגים באותה עת, ככל שהרשות תקבע הסדרים כאמור.

35מג  שינויים במיתקן

  - ביצוע שינויים במיתקן

    - יצרן לא יבצע כל שינוי במיתקן וכל שינוי שיש בו כדי להעלות את תפוקת המיתקן, לרבות בקונפיגורציה של המיתקן, בהספק המותקן שלו, במקדם ההספק ובהגנות המותקנות בו, אלא באישור מראש ובכתב מאת בעל רישיון ההולכה שיינתן בהתאם לאמות מידה שייקבעו מעת לעת.

    - ביצע היצרן שינוי בניגוד להוראות סעיף קטן (1), תחדל חובת התשלום של מנהל המערכת לפי סעיף 35מב(ב). ביצע היצרן שינוי באישור כאמור בסעיף קטן (1), יאשר מנהל המערכת את הפעלתו המסחרית של המיתקן לאחר שנבדק בידי בודק מוסמך.

    - בוצע במיתקן שינוי המאפשר קבלת טובת הנאה ליצרן, יחולו אמות מידה 16 (צריכת חשמל שלא כדין) ו-24 (מועדי תשלום), בשינויים המחויבים.